## 中止
（別紙３）
第６－１号様式(標準書式第２０条第１項及び第２項関係)
令和 年 月 日
請負者
商号又は名称
代表者の氏名 |  |  |  | 殿
|  |  | 契約担当者 |  |  | 印
工 事 中 止 通 知 書
工事の施工を下記のとおり一時中止するので通知します。
記
工事名 | ○○○○○工事
工事場所 | ○○○○○線 ○○市○○○町○○○地内
契約工期 | 自 | 令和
| 至 | 令和 |  |  |  | 日間
| 自 | 令和
中止期間 | 至 | 令和 |  |  |  | 日間
（別途通知する日まで）
中止する工種等
及び工事区域
工事中止の理由
管理体制の | 中止期間中における工事現場の維持管理を別添により行うこと。
基本的事項
基本計画書の提出 | 中止期間中の維持管理関する基本計画書を工事打合簿により提出し承諾を得ること。
中止に関わる概算費用
摘要
◎「中止に関わる概算費用」について
＜中止期間が３か月以内の場合＞ 『「参考値」○○○円』
※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。
指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。
一部一時中止の場合には、概算費用の記載は省略できる。
＜中止期間が３か月を超える場合＞
『監督職員が承諾した基本計画書に基づき、実費精算を行う。』

## 中止(別添)
別添
工事中止期間中における工事現場の維持，管理等の基本的事項
１ （維持、管理等について、詳細に記載する。）

## 中止・工事打合簿(基本計画書提出)
（別紙１－１）
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  | 発注者 |  | 請負者 | 発 議 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | 指示 | 協議 | 通知 | 承諾 | 提出 | 報告 | 届出 | その他（ ）
工事名 |  |  | ○○○○○工事 |  |  |  | 請負者名 |  | (株)○○○建設
（内 容）
工事一時中止に伴う工事現場の維持、管理等に関する基本計画書について。
令和 年 月 日付けで工事一時中止の通知があった標記工事について、別添のとおり基本計画書
を提出します。
添付図 葉，その他添付図書 |  |  |  |  | 基本計画書1式
処 理 ・ 回 答 |  | 発注者 | 上記について |  | 指示 | 承諾 | 協議 | 通知 | 受理 | します。
変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。
緊急を要するものであるため、工事打合簿により指示します。
併せて、変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。
その他（ ）
|  |  | 監督職員 |  | ○○ ○○ |  |  |  | 令和 年 月 日
|  | 請負者 | 上記について |  | 了解 | 協議 | 提出 | 報告 | 届出 | します。
その他（ ）
|  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○ |  |  |  | 令和 年 月 日
[6 empty] | 係長 | 総括 監督員 | 監督員 |  | 現場 代理人 | 主任 技術者

## 基本計画書(別添)
別 添
基 本 計 画 書
１ 基本計画書作成の目的
２ 中止時点における内容
(1) 中止する工種の出来高
(2) 職員の体制
(3) 労務者数
(4) 搬入材料
(5) 建設機械器具等
３ 中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること。
４ 中止期間中の工事現場の維持、管理に関すること。
５ 工事再開に向けた方策
６ 工事一時中止に伴う増加費用及び算定根拠
７ 基本計画書に変更が生じた場合の手続き
８ 中止した工事現場の管理責任に関すること。

## 中止 解除
（別紙４）
第６－２号様式(標準書式第２０条第１項及び第２項関係)
令和 年 月 日
請負者
商号又は名称
代表者の氏名 |  |  |  | 殿
|  |  | 契約担当者 |  |  | 印
工 事 中 止 解 除 通 知 書
令和 年 月 日付けで工事中止した下記の工事については工事中止を解除します。
記
工事名
工事場所
| 自 | 令和 年 月 日
契約工期 | [5 empty] | 日間
| 至 | 令和 年 月 日
| 自 | 令和 年 月 日
中止期間 | [5 empty] | 日間
| 至 | 令和 年 月 日
解除年月日 |  | 令和 年 月 日
摘要
摘要欄に工期延伸の有無を記載。
（例１）・工期延伸の場合
工期については、一時中止期間分だけ延伸する予定。
（例２）工期短縮の場合
工期については、○○○の理由で現在の契約工期とする予定であるが、不可の場合は、
その旨を工事打合簿にて回答すること。また、可能な場合は、工期短縮計画を作成し工事
打合簿により協議すること。

## 中止・工事打合簿(工期短縮協議)
（別紙１－２）
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  | 発注者 |  | 請負者 | 発 議 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | 指示 | 協議 | 通知 | 承諾 | 提出 | 報告 | 届出 | その他（ ）
工事名 |  |  | ○○○○○工事 |  |  |  | 請負者名 |  | (株)○○○建設
（内 容）
工期短縮に伴う計画書について。
令和 年 月 日付けで工事中止の解除があった標記工事について、別添の工期短縮計画書により
その方策等を協議します。
添付図 葉，その他添付図書 |  |  |  |  | 工期短縮計画書1式
処 理 ・ 回 答 |  | 発注者 | 上記について |  | 指示 | 承諾 | 協議 | 通知 | 受理 | します。
変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。
緊急を要するものであるため、工事打合簿により指示します。
併せて、変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。
その他（ ）
|  |  | 監督職員 |  | ○○ ○○ |  |  |  | 令和 年 月 日
|  | 請負者 | 上記について |  | 了解 | 協議 | 提出 | 報告 | 届出 | します。
その他（ ）
|  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○ |  |  |  | 令和 年 月 日
[6 empty] | 係長 | 総括 監督員 | 監督員 |  | 現場 代理人 | 主任 技術者
工期短縮により増加する費用については、中止期間中の現場維持等の費用と合わせて、
変更請負代金額を別途協議すること。

## 短縮計画書(別添)
別 添
工 期 短 縮 計 画 書
１ 工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生計画等に関すること
２ 短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること
３ 工期短縮に伴い発生する費用に関すること
※３については、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用を記載すること。

## 中止・工事打合簿(金額協議)
（別紙１－３）
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  | 発注者 |  | 請負者 | 発 議 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | 指示 | 協議 | 通知 | 承諾 | 提出 | 報告 | 届出 | その他（ ）
工事名 |  |  | ○○○○○工事 |  |  |  | 請負者名 |  | (株)○○○建設
（内 容）
工事一時中止に伴う請負代金額の変更について。
このことについて、別添のとおり協議します。
添付図 葉，その他添付図書 |  |  |  |  | 協議書
処 理 ・ 回 答 |  | 発注者 | 上記について |  | 指示 | 承諾 | 協議 | 通知 | 受理 | します。
変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。
緊急を要するものであるため、工事打合簿により指示します。
併せて、変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。
その他（ ）
|  |  | 監督職員 |  | ○○ ○○ |  |  |  | 令和 年 月 日
|  | 請負者 | 上記について |  | 了解 | 協議 | 提出 | 報告 | 届出 | します。
その他（ ）
|  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○ |  |  |  | 令和 年 月 日
[6 empty] | 係長 | 総括 監督員 | 監督員 |  | 現場 代理人 | 主任 技術者
請負代金額の変更については、細部について検討し別途協議します。

## 金額協議・請負者(別添)
別 添
令和 年 月 日
契約担当者 | 殿
請負者
|  | 商号又は名称 |  | 印
代表者の氏名
○○○○工事に係る一時中止に伴う請負代金額の変更について
現在当社で施工中の○○○○工事の一時中止に伴う請負代金額の変更について、工事請負契約書第２０条により下記のとおり協議いたします。
記
協議額 ○○○○○○円

## 請負代金変更協議・発注者
（別紙４－１）
第６－３号様式(標準書式第２０条第３項関係)
令和 年 月 日
請負者
商号又は名称
代表者の氏名 |  | 殿
| 契約担当者 |  |  | 印
○○○○工事に係る請負代金額の変更について（協議）
標記について貴社より令和 年 月 日付けで提出の工事請負契約書第２０条に基づく工事の一時中止に伴う請負代金額変更については、当局において細部について検討した結果、下記のとおりその金額を算定したので通知します。 なお、金額に依存がない場合には、下記に押印の上返送願います。
記
１ 工事名
２ 協議金額
３ 貴社要求金額
上記金額について、承諾しました。
令和 年 月 日
契約担当者 |  | 殿
請負者
| 商号又は名称 |  |  | 印
代表者の氏名